## 工作表1
codehub项目成本估算
制作人：许杨俊 | 日期 | 2017.11.17
| 项目成员人数： |  | 6
| 系统总功能点： |  | 80
| 单位时间件数 |  | 每件/每小时成本（人民币） | 小计 | WBE level1总计 |  | 占总的百分比
wbs项
1.项目管理与计划 | [5 empty] | 22880 |  | 28.41%
1.1项目经理制作文档 | 104 |  | 120 | 10400
1.2项目成员制作文档 | 104*5 |  | 120 | 62400
2.软件 | [5 empty] | 50
2.1.购买云服务器 |  |  |  | 50
3.硬件 |  |  |  | 0 |  | 0
4.网站开发 | [5 empty] | 46080 |  | 57.22%
4.1项目成员前端开发 | 4*16*3 |  | 120 | 23040
4.2项目成员数据库开发 | 4*16*3 |  | 120 | 23040
5.测试 | 4*4*6 |  | 120 | 11520 |  | 11520 |  | 14.31%
6.用户培训，项目推广和支持 |  |  |  | 0
项目成本估算总计 | [5 empty] | 80530